I თავი.

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

(ათას ლარებში)

| დასახელება | 2025 წლის გეგმა |  |  | 2025 წლის ფაქტი |  |  | შესრულების პროცენტი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  | სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | მათ შორის |  |
|  |  | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |  | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |  | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
| I. შემოსავლები | 28,621.0 | 20,294.6 | 8,326.4 | 29,540.7 | 21,472.7 | 8,068.0 | 103.2 | 105.8 | 96.9 |
| გადასახადები | 19,400.0 | 19,400.0 |  | 19,932.7 | 19,932.7 |  | 102.7 | 102.7 |  |
| გრანტები | 8,509.2 | 182.8 | 8,326.4 | 8,250.8 | 182.8 | 8,068.0 | 97.0 | 100.0 | 96.9 |
| სხვა შემოსავლები | 711.8 | 711.8 |  | 1,357.2 | 1,357.2 |  | 190.7 | 190.7 |  |
| II. ხარჯები | 13,067.0 | 12,792.3 | 274.7 | 11,315.7 | 11,116.5 | 199.1 | 86.6 | 86.9 | 72.5 |
| შრომის ანაზღაურება | 2,659.4 | 2,659.4 |  | 2,490.9 | 2,490.9 |  | 93.7 | 93.7 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 2,867.7 | 2,593.0 | 274.7 | 2,254.9 | 2,055.8 | 199.1 | 78.6 | 79.3 | 72.5 |
| პროცენტი | 43.7 | 43.7 |  | 43.7 | 43.7 |  | 100.0 | 100.0 |  |
| სუბსიდიები | 5,200.2 | 5,200.2 |  | 4,841.6 | 4,841.6 |  | 93.1 | 93.1 |  |
| გრანტები | 126.7 | 126.7 |  | 110.0 | 110.0 |  | 86.8 | 86.8 |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,568.5 | 1,568.5 |  | 1,298.9 | 1,298.9 |  | 82.8 | 82.8 |  |
| სხვა ხარჯები | 600.7 | 600.7 |  | 275.6 | 275.6 |  | 45.9 | 45.9 |  |
| III. საოპერაციო სალდო | 15,553.9 | 7,502.2 | 8,051.7 | 18,225.1 | 10,356.2 | 7,868.9 | 117.2 | 138.0 | 97.7 |
| IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 19,847.7 | 11,706.1 | 8,141.7 | 16,179.3 | 9,354.6 | 6,824.7 | 81.5 | 79.9 | 83.8 |
| ზრდა | 19,877.7 | 11,736.1 | 8,141.7 | 16,185.1 | 9,360.5 | 6,824.7 | 81.4 | 79.8 | 83.8 |
| კლება | 30.0 | 30.0 |  | 5.8 | 5.8 |  | 19.4 | 19.4 |  |
| V. მთლიანი სალდო | - 4,293.8 | - 4,203.8 | - 90.0 | 2,045.8 | 1,001.6 | 1,044.2 | 47.6 | 23.8 |  |
| VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება | - 4,735.1 | - 4,645.1 | - 90.0 | 1,604.4 | 560.3 | 1,044.2 | 33.9 | 12.1 |  |
| ზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ვალუტა და დეპოზიტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კლება | 4,735.1 | 4,645.1 | 90.0 | - 1,604.4 | - 560.3 | - 1,044.2 | 33.9 | 12.1 |  |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 4,735.1 | 4,645.1 | 90.0 | - 1,604.4 | - 560.3 | - 1,044.2 | 33.9 | 12.1 |  |
| VII. ვალდებულებების ცვლილება | - 441.3 | - 441.3 |  | - 441.3 | - 441.3 |  | 100.0 | 100.0 |  |
| კლება | 441.3 | 441.3 |  | 441.3 | 441.3 |  | 100.0 | 100.0 |  |
| საშინაო | 441.3 | 441.3 |  | 441.3 | 441.3 |  | 100.0 | 100.0 |  |
| სესხები | 441.3 | 441.3 |  | 441.3 | 441.3 |  | 100.0 | 100.0 |  |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. ბალანსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

2) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან

| დასახელება | 2025 წლის გეგმა |  |  | 2025 წლის ფაქტი |  |  | შესრულების პროცენტი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |  | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |  | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
| შემოსულობები | 28,651.0 | 20,324.6 | 8,326.4 | 29,546.6 | 21,478.6 | 8,068.0 | 103.1 | 105.7 | 96.9 |
| შემოსავლები | 28,621.0 | 20,294.6 | 8,326.4 | 29,540.7 | 21,472.7 | 8,068.0 | 103.2 | 105.8 | 96.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 30.0 | 30.0 |  | 5.8 | 5.8 |  | 19.4 | 19.4 |  |
| გადასახდელები | 33,386.1 | 24,969.7 | 8,416.4 | 27,942.1 | 20,918.3 | 7,023.8 | 83.7 | 83.8 | 83.5 |
| ხარჯები | 13,067.0 | 12,792.3 | 274.7 | 11,315.7 | 11,116.5 | 199.1 | 86.6 | 86.9 | 72.5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,877.7 | 11,736.1 | 8,141.7 | 16,185.1 | 9,360.5 | 6,824.7 | 81.4 | 79.8 | 83.8 |
| ვალდებულებების კლება | 441.3 | 441.3 |  | 441.3 | 441.3 |  | 100.0 | 100.0 |  |
| ნაშთის ცვლილება | - 4,735.1 | - 4,645.1 | - 90.0 | 1,604.4 | 560.3 | 1,044.2 | 99.9 | 12.1 |  |

ა) საგადასახადო შემოსავლები

| დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
| --- | --- | --- | --- |
| დამატებული ღირებულების გადასახადი | 15,000.0 | 15,034.0 | 100.2 |
| ქონების გადასახადი | 4,400.0 | 4,898.8 | 111.3 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3,600.0 | 3,931.1 | 109.2 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |  | 3.6 |  |
| სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 400.0 | 513.2 | 128.3 |
| არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 400.0 | 450.9 | 112.7 |
| გადასახადები სულ | 19,400.0 | 19,932.7 | 102.7 |

ბ) გრანტები

| დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
| --- | --- | --- | --- |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლა | 182.8 | 182.8 | 100 |
| საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 120.9 | 116.7 | 96.5 |
| რეგიონების განსახორციელებელი პროექტების ფონდი | 7,461.5 | 7,207.3 | 96.6 |
| მ.შ. მაღალმთიანი დასახლების ღონისძიებები | 300.0 | 300.0 | 100.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 444.0 | 444.0 | 100.0 |
| გრანტები სულ | 8,509.2 | 8,250.8 | 97.0 |

| N | თანხა | გრანტის გამომყოფი | გრანტის სახე | გრანტის მიზნობრიობა | გრანტის გამოყოფის საფუძველი | გამოყოფის თარიღი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 39.6 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 28.01.2025წ |
|  | 7.0 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 18.02.2025წ |
|  | 10.3 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 06.03.2025წ |
|  | 7.9 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 04.04.2025წ |
|  | 47.7 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 11.04.2025წ |
|  | 9.9 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 02.05.2025წ |
|  | 9.7 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 09.06.2025წ |
|  | 954.3 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 23.06.2025წ |
|  | 4.8 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 24.06.2025წ |
|  | 917.6 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 24.06.2025წ |
|  | 47.7 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 09.07.2025წ |
|  | 274.7 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 14.08.2025წ |
|  | 300.0 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 27.08.2025წ |
|  | 1,143.5 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 08.08.2025წ |
|  | 110.0 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 18.09.205 |
|  | 406.8 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 22.09.2025 |
|  | 47.7 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 08.10.2025 |
|  | 250.0 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 24.10.2025 |
|  | 8.5 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 05.11.2025 |
|  | 139.9 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები მხარდაჭერა | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 06.11.2025 |
|  | 20.9 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 14.11.2025 |
|  | 1,088.7 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 18.11.2025 |
|  | 808.1 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 27.11.2025 |
|  | 80.0 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 28.11.2025 |
|  | 4.0 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 10.12.2025 |
|  | 22.1 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 18.12.2025 |
|  | 15.6 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 26.12.2025 |
|  | 1,325.3 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 26.12.2025 |
|  | 148.3 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი | 30.12.2025 |

გ) სხვა შემოსავლები

| დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 380.0 | 844.0 | 222.1 |
| პროცენტები | 200.0 | 330.0 | 165 |
| რენტა | 180.0 | 514.0 | 285 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 103.0 | 131.4 | 127.6 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 95.0 | 121.5 | 127.9 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 15.0 | 32.6 | 217 |
| მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვებზე |  |  |  |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |  |  |  |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |  |  |  |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 80.0 | 88.9 | 111.1 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 9.9 | 123.7 |
| სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 228.8 | 380.9 | 166.5 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა |  | 0.8 |  |
| სხვა შემოსავლები სულ | 711.8 | 1,357.2 | 190.7 |

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

| დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
| --- | --- | --- | --- |
| ძირითადი აქტივები | 20.0 | 5.8 | 29.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 30.0 | 5.8 | 19.3 |

ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

| დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
| --- | --- | --- | --- |
| შრომის ანაზღაურება | 2,659.4 | 2,490.9 | 93.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,867.7 | 2,254.9 | 78.6 |
| პროცენტები | 43.7 | 43.7 | 100 |
| სუბსიდიები | 5,200.2 | 4,841.6 | 93.1 |
| გრანტები | 126.7 | 110.0 | 86.8 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,568.5 | 1,298.9 | 82.8 |
| სხვა ხარჯები | 600.7 | 275.6 | 45.9 |
| ხარჯები სულ | 13,067.0 | 11,315.7 | 86.6 |

ვ)  არაფინანსური აქტივების ზრდა

| დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
| --- | --- | --- | --- |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,877.7 | 16,185.1 | 81.4 |

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

| პროგრამული კოდი | დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 176.5 | 115.9 | 65.7 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 18,348.5 | 15,692.1 | 85.5 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 0.7 | 0.7 | 100 |
| 04 00 | განათლება | 1,338.9 | 364.9 | 27.3 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 13.1 | 11.6 | 88.4 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | - |

ზ) ვალდებულებები

| დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
| --- | --- | --- | --- |
| საშინაო | 441.3 | 441.3 | 100.0 |
| ვალდებულებების კლება | 441.3 | 441.3 | 100.0 |

ვალდებულებეის კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მიერ 2019-2028 წლებში სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ სესხის დაფარვას. მგფ-ის მიმართ მუნიციპალიტეტის სასესხო დავალიანება 2025 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენდა 97.9 ათას ლარს, ხოლო 2026-2028წწ  დასაფარი დავალიანება  შეადგენდა 343.4 ათას ლარს, რომელიც მთლიანად დაიფარა 2025 წლის დეკემბერს.

თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა - 1,604.4 ათასი ლარის ოდენობით

(ათას ლარებში)

| ფინანსური აქტივების კლება | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის ფაქტიური შესრულება |
| --- | --- | --- |
|  | 4,735.1 | -1,604.4 |
| ვალუტა დეპოზიტები | 4,735.1 | -1,604.4 |

ფინანსური აქტივების კლების მაჩვენებელი განისაზღვრა -1,604.4 ათასი ლარის ოდენობით, რაც წარმოადგენს წინა წლებში ბიუჯეტიდან გაცემული სესხების დაბრუნებას.

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი შეაგდენდა 4 822,4 ათას ლარს. აღნიშნული ნაშთიდან 2,945.8 ათასი ლარი შეაგდენდა თავისუფალ ნაშთს, 1,876.6 ათასი ლარი შეაგდენდა გასული წლის ვალდბულების დასაფარავად არსებულ ნაშთს.

2025 წლის 12 თვის განმავლობაში აღნიშნული ნაშთიდან ბიუჯეტში გეგმით გათვალისწინებული იქნა    4,735.1 ლარი, მათ შორის

| დასახელება | თანხა |
| --- | --- |
| # 56 მთავრობის განკარგულება(საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა) | 13.8 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების უზრუნველყოფად | 8.1 |
| # 746 განკარგულება (საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა) | 72.8 |
| # 2401 (რეგიონების სარეზერვო ფონდი) | 2.4 |
| # 2476 (რეგიონების სარეზერვო ფონდი) | 0.9 |
| ნაშთი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან | 4,637.1 |
| სულ 31.12.2025 წლის მდგომარეობით ნაშთი (გეგმაში გათვალისწინებული) | 4,735.1 |

2026 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი შეადგენს 6,437.0 ათას ლარს. აღნიშნული ნაშთიდან 2,820.9 ათასი ლარი შეაგდენს თავისუფალ ნაშთს, 3,616.1 ათასი ლარი შეადგენს გასული წლის ვალდბულების დასაფარავად არსებულ ნაშთს.

ი)  შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის ფაქტი | პროცენტი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 5,785.6 | 4,946.3 | 85.5 |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 5,300.5 | 4,461.3 | 84.2 |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 5,115.5 | 4,461.3 | 87.2 |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 185.0 |  | 0.0 |
| 7.1.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 485.1 | 485.0 | 100.0 |
| 7.2 | თავდაცვა |  |  |  |
| 7.2.2 | სამოქალაქო თავდაცვა |  |  |  |
| 7.4 | ეკონომიკური საქმიანობა | 11,999.1 | 11,119.6 | 92.7 |
| 7.4 5 | ტრანსპორტი | 11,999.1 | 11,119.6 | 92.7 |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 11,360.1 | 10,540.4 | 92.8 |
| 7.4 5 5 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 639.0 | 579.3 | 90.7 |
| 7.5 | გარემოს დაცვა | 634.0 | 578.6 | 91.3 |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 634.0 | 578.6 | 91.3 |
| 7.6 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 7,196.5 | 5,144.4 | 71.5 |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 108.2 | 62.4 | 57.7 |
| 7.6 2 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | - | - |  |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 2,107.1 | 1,816.1 | 86.2 |
| 7.6 4 | გარე განათება | 443.4 | 394.8 | 89.0 |
| 7.6 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 4,537.8 | 2,871.1 | 63.3 |
| 7.7 | ჯანმრთელობის დაცვა | 215.9 | 205.1 | 95.0 |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 215.9 | 205.1 | 95.0 |
| 7.8 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,687.4 | 1,557.8 | 92.3 |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 596.0 | 542.0 | 90.9 |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 955.4 | 888.6 | 93.0 |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 136.0 | 127.2 | 93.5 |
| 7.9 | განათლება | 4,328.2 | 3,104.2 | 71.7 |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 2,884.7 | 2,684.0 | 93.0 |
| 7.9 2 | ზოგადი განათლება | 1,443.5 | 420.3 | 29.1 |
| 7.9 2 2 | საბაზო ზოგადი განათლება | 1,443.5 | 420.3 | 29.1 |
| 7 10 | სოციალური დაცვა | 1,539.4 | 1,286.0 | 83.5 |
| 7 10 1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 20.0 | 10.0 | 50.0 |
| 7 10 2 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |  |  |  |
| 7 10 4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 130.0 | 86.1 | 66.2 |
| 7 10 7 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |  |  |  |
| 7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 1,389.4 | 1,189.8 | 85.6 |
|  | სულ | 33,386.1 | 27,942.1 | 83.7 |

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 27,942.1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (33,386.1) 83.7 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2024 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს(22,292.0) აღემატება 5,650.1 ათასი ლარით, ხოლო 2023 წლის(17,835.0) – 10,107.1 ათასი ლარით.

პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სრტრუქურა შემდეგია:

| ხარჯების სტრუქტურა პრიორიტეტების მიხედვით |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2025 ფაქტი | % |
| სულ | მუნიციპალიტეტის ასიგნებები | 27,942.1 | 100.0 |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 4,946.3 | 17.8 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 16,264.1 | 58.2 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 578.6 | 2.1 |
| 04 00 | განათლება | 3,104.2 | 11.1 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 1,557.8 | 5.6 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1,491.1 | 5.3 |

- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები  (ორგანიზაციული კოდი 01 00)

2025 წელს მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 4,946.3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (5,785.6 ათასი ლარი)  85.5 პროცენტია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 1,054.1 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 3,407.3 ათასი ლარი, 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი:  სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-300.0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 112.9 ათასი ლარი. მათ შორის:

| N | ორგან.კოდი | ბრძანების ნომერი | ხარჯის დანიშნულება | თანხა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06 02 08 | ბ122.122250413 | გაიანე მანველიანს ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული ბოსელის სახურავის ნაწილობრივი რეაბილიტაციისათვის. | 300 |
| 2 | 06 02 01 | ბ122.1222504219 | გევორგ ხოდერიანს სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად. | 2000 |
| 3 | 06 02 01 | ბ122.1222504215 | გულისა აბულაძეს სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად. | 500 |
| 4 | 06 02 01 | ბ122.1222504216 | მოვსეს ანანიკიანს სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად | 200 |
| 5 | 06 02 01 | ბ122.1222510117 | ანუშ უსტიანს შვილის სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად | 400 |
| 6 | 06 02 01 | ბ122.1222510114 | გოარ წარუკიანს შვილის სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად | 200 |
| 7 | 06 02 08 | ბ122.1222510113 | მესროპ მხითარიანს ხანძრის შედეგად დამწვარი თივის შესაძენად | 1000 |
| 8 | 02 01 01 | ბ122.1222510112 | შპს ,,გ&ვ გრუპ''-ს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის შიდა მნიშვნელობის სასოფლო გზების თოვლისგან გაწმენდითი სამუშაების უზრუნველყოფა | 4050 |
| 9 | 06 02 08 | ბ122.1222510111 | ვლადიმირ სლდოიანს ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის ნაწილობრივი რეაბილიტაციისათვის. | 300 |
| 10 | 02 06 01 | ბ122.1222310621 | ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოროჯალარის კლუბის სახურავის რეაბილიტაციისათვის | 6800 |
| 11 | 06 02 08 | ბ122.1222510620 | თენგიზ ხალაჩიანს სოციალური ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად | 500 |
| 12 | 06 02 08 | ბ122.1222510618 | გურგენ კიურეღიანს ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის ნაწილობრივი რეაბილიტაციისათვის | 700 |
| 13 | 06 02 01 | ბ122.1222510617 | ოვანეს სუკიასიანს მამამისის სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად | 12000 |
| 14 | 02 06 01 | ბ122.1222510619 | ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდი არაქალში საბავშვო ბაღის სეპტიკური ორმოს გაწმენდისთვის | 600 |
| 15 | 06 02 08 | ბ122.122251076 | სარგის კიურეღიანს ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის ნაწილობრივი რეაბილიტაციისათვის | 1500 |
| 16 | 06 02 08 | ბ122.122251075 | ანნა აროსიანს დახოცილი ძროხის კოპენსაციისათვის | 1000 |
| 17 | 02 01 02 | ბ122.1222512526 | სოფ.დილიფში ხიდის რეაბილიტაციისათვის | 12000 |
| 18 | 06 02 01 | ბ122.1222515710 | ოკსანა სუმბულიანს შვილის სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად | 3000 |
| 19 | 06 02 08 | ბ122.1222515725 | აკოპ სანოსიანს დახოცილი ძროხის კომპენსაციისათვის | 1000 |
| 20 | 06 02 01 | ბ122.1222515723 | ანაიდ ბარსეღიანს სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად ( დიალეზი) | 2000 |
| 21 | 06 02 08 | ბ122.1222515724 | ლუსიკ კირაკოსიანს ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის ნაწილობრივ რეაბილიტაციისათვის | 350 |
| 22 | 06 02 08 | ბ122.1222515722 | ლუსიკ ოგანესიანს ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის ნაწილობრივ რეაბილიტაციისათვის | 400 |
| 23 | 06 02 08 | ბ122.122251961 | ავთანდილ მიქელაძეს დახოცილი ძროხის კომპენსაციისათვის. | 1000 |
| 24 | 06 02 01 | ბ122. 122251963 | მარტინ მოსოიანს სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივი დასაფარად | 3000 |
| 25 | 06 02 01 | ბ122.122252467 | ისკუი ოვსეპიანს სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივი დასაფარად, | 600 |
| 26 | 06 02 08 | ბ122. 122252465 | შალიკო ბეზოიანს დახოცილი ძროხების კომპენსაციისათვის, | 4000 |
| 27 | 06 02 01 | ბ122.122252464 | ნერსიკ წარუკიანს სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივი დასაფარად | 250 |
| 28 | 06 02 01 | ბ122.122252463 | ხანუმ ადამიანს სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივი დასაფარად, | 500 |
| 29 | 06 02 08 | ბ122.1222527311 | ანაიდ კაროიანს ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის ნაწილობრივი რეაბილიტაციისათვი | 300 |
| 30 | 06 02 01 | ბ122.1222527325 | ერანაკ ვარტანიანს სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად | 1000 |
| 31 | 05 07 | ბ122.1222527321 | ინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ საღამოს წმ. მეფე. თამარის სახელობოს დედათა მონასტერს, ახალი საპირფარეშოს მშენებლობისათვის, | 10000 |
| 32 | 06 02 01 | ბ122.1222527315 | ჰაიარფი ჰარუთიუნიანს სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად | 1000 |
| 33 | 06 02 01 | ბ122.1222527317 | ველგინ არზუმანიანს სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად | 6000 |
| 34 | 06 02 08 | ბ122.1222527318 | ანაიდა კიურეღიანს ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის ნაწილობრივი რეაბილიტაციისათვის, | 1000 |
| 35 | 06 02 08 | ბ122.1222527316 | წოვინარ აღჯოიანს სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად | 2000 |
| 36 | 06 02 01 | ბ122.1222527324 | აღასინ ბადიშიანს სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად, | 500 |
| 37 | 06 02 01 | #ბ122.1222527313 | სირანუშ ჰოვჰანნესიიანს სამედიცინო ხარჯების დასაფარად, | 900 |
| 38 | 06 02 08 | ბ122.122252963 | იუღაბერ ვარტანიანს საშეშე მერქნის შესაძენად | 150 |
| 39 | 06 02 01 | ბ122.122252964 | ანჟელიკა კარსლიანს ბავშვის სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად | 4000 |
| 40 | 06 02 01 | ბ122.122252965 | სეტრაკ ავაკიანს ბავშვის სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად | 2000 |
| 41 | 06 02 08 | ბ122.122252966 | ლიოვა მიქაელიანს საშეშე მერქნის შესაძენად | 300 |
| 42 | 06 02 01 | ბ122.1222533210 | არტურ ლულუკიანს ბავშვის სამედიცინო ხარჯების დასაფარად | 5380 |
| 43 | 06 02 08 | ბ122.1222533230 | მკრტიჩ ლულუკიანს დახოცილი ძროხის კომპენსაციისათვის | 1000 |
| 44 | 06 02 08 | ბ122.1222533232 | გეორგი მკოიანს დახოცილი ძროხის კომპენსაციისათვის | 1000 |
| 45 | 06 02 01 | ბ122.1222533233 | ნინო სვანიძეს ბავშვის სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივ დასაფარად | 300 |
| 46 | 06 02 08 | ბ122.1222533633 | მერაბ ბერიძეს საშეშე მერქნის შესაძენად | 2000 |
| 47 | 06 02 08 | ბ122.122253371 | ასლი ღაზარიანს ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია | 300 |
| 48 | 05 07 | ბ122. 122253498 | ა(ა)იპ „საქართველოს საპატრიარქო ქ. ნინოწმინდის წმინდა ნინოს მზრუნველობამოკლებული ბავშვთა პანსიონ“-ს, მაღალი ძაბვის ახალი ელ. კაბელის შემოყვანისათვის | 7932.21 |
| 49 | 06 02 08 | ბ122.122253643 | მურად ღაშხჩიანს ხანძრის შედეგად მიღებული ზარალის დასაფარად. | 400 |
| 50 | 06 02 01 | ბ122.122253644 | იულია ღარსლიანს ბავშვების სამედიცინო ხარჯების დასაფარად | 400 |
| 51 | 06 02 08 | ბ122.122253645 | შოთა აროიანს ძლიერი სეტყვისა და წვიმის გამო საცხოვრებელი სახლის დაზიანების საკომპენსაციოდ | 700 |
| 52 | 06 02 01 | ბ122.122253646 | ანაიდა მურადიანს სამედიცინო ხარჯების დასაფარად. | 935 |
| 53 | 06 02 08 | ბ122.122253641 | ადელინა ესოიანს ფინასნური დახმარების მიზნით. | 300 |
| 54 | 06 02 01 | ბ122.122253642 | არმენ ბდოიანს სამედიცინო ხარჯების დასაფარად. | 3000 |
| 55 | სულ: |  |  | 112.9 |

სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურებაზე გაიწია 485.0 ათასი ლარი, მათ შორის ძირითადი ვალდებულება შემცირდა 441.3 ათასი ლარით, მომსახურების პროცენტმა შეადგინა 43.7 ათასი ლარი. სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიმართ ვალდებულება მთლიანად დაიფარა და 2026 წელს იგი შეადგენს 0.0 (ნული) ლარს.

- ინფრასტრუქტურის განვითარება  (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 16,264.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის(19,195.6) 84.7პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

| პროგრამული კოდი | პროგრამის დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 19,195.6 | 16,264.1 | 84.7 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 11,360.1 | 10,540.4 | 92.8 |
| 02 01 01 | გზების მშენებელობის, რეკანსტრუქციის მოვლა-შენახვის ხარჯი | 11,246.2 | 10,457.2 | 93.0 |
| 02 01 02 | ხიდების რეაბილიტაცია | 52.5 | 39.8 | 75.8 |
| 02 01 03 | ქ. ნინოწმინდის შუქნიშნების და ტრაფარეტების დამონტაჟება | 10.0 |  | 0.0 |
| 02 01 04 | ქ. ნინოწმინდის რადარების მონტაჟი | 51.4 | 43.5 | 84.6 |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | 2,107.1 | 1,816.1 | 86.2 |
| 02 02 01 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 37.0 | 25.5 | 68.9 |
| 02 02 02 | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 2,070.1 | 1,790.6 | 86.5 |
| 02 03 | გარე განათება | 443.4 | 394.8 | 89.0 |
| 02 03 01 | გარე განათების რეაბილიტაცია | 300.0 | 265.7 | 88.6 |
| 02 03 02 | გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია | 143.4 | 129.2 | 90.1 |
| 02 04 | მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია | 108.2 | 62.4 | 57.7 |
| 02 04 01 | მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობის და სახურავების რეაბილიტაცია | 108.2 | 62.4 | 57.7 |
| 02 04 02 | ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა |  |  |  |
| 02 06 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 4,284.4 | 2,751.8 | 64.2 |
| 02 06 01 | რიტუალების სახლების, კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია და სპორტული დარბაზის მშენებლობა | 4,264.0 | 2,751.8 | 64.5 |
| 02 06 03 | სამოქალაქო ბიუჯეტი | 20.4 |  | 0.0 |
| 02 07 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები | 639.0 | 579.3 | 90.7 |
| 02 08 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა | 253.3 | 119.4 | 47.1 |

- სამოქალაქო ბიუჯეტი (ორგანიზაციული კოდი 02 06 03) 2025 წელს გათვალისწინებული პროექტი არ განხორციელდა, რადგან შესაბამისმა სამუშაო ჯგუფმა დაადგინა,  2024 წელს კენჭისყრის საფუძველზე შერჩეული პროექტის შინაარსი და გეოგრაფიული განთავსება სცდება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის ფარგლებს, რის გამოც მისი განხორციელება მიზანშეწონილი არ იყო.

- ინფრასტრუქტურის განვითარება  (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები, გატარდა კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდა მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა)  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება  (პროგრამული  კოდი  02 01)

2025 წელს განხორციელედა შემდეგი სამუშაოები 10,540.4 ათასი ლარის ოდენობით;

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის თოვლისგან გაწმენდის სამუშაოები - 49.3 ათასი ლარი

- გზების მშენებლობა საექსპერტიზო მომსახურება - 343.9 ათასი ლარი

- სოფ.მამწვარაში შიდა საუბნო გზის მოასფალტება - 235.5 ათასი ლარი

- სოფ.ფოკა ვლადიმიროვკის გზის მოასფალტება - 147.1 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორელოვკაში შიდა საუბნო გზების მოასფალტება - 1,107.0 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში სოფელ ეშტიის შიდა საუბნო გზების მოასფალტება - 1,088.1 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდ ხანჩალში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია - 1,316.3 ათასი ლარი

- ცენტრალური ტრასა - ტამბოვკა გზის მოასფალტება - 1,151.0 ათასი ლარი

- სოფ. დილიფში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია - 787.7 ათასი ლარი

- სოფ.განძაში შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 1,397.1 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფოკაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია - 277.0 ათასი ლარი

- სოფ.ოროჯალარის გზის მოასფალტება - 370.0 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში სოფელ პატარა არაქალის შიდა გზების მოასფალტება - 318.0 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში სოფელ დიდი არაქალის შიდა გზების მოასფალტება - 389.0 ათასი ლარი

- სოფელ ყულალისში მიმავალი საავტომობილო გზის მოასფალტება - 440.0 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყაურმის შიდა გზების მოასფალტება -727.4 ათასი ლარი

- სოფელ თორიის შიდა გზების მოასფალტება - 234.6 ათასი ლარი

- ქ. ნინოწმინდის პუშკინის ქუჩაზე მდებარე ეზოების (№1 და №2) სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 74.0 ათასი ლარი

- შპს ,,გ&ვ გრუპ''-ს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის შიდა მნიშვნელობის სასოფლო გზების თოვლისგან გაწმენდითი სამუშაების უზრუნველყოფა  - 4.1 ათასი ლარი (სარეზერვო ფონდი)

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. დილიფში ხიდის რეაბილიტაციისათვის (სარეზერვო ფონდი) – 12.0 ათასი ლარი (02 01 02)

- სოფ. სპასოვკაში პირუტყვისთვის გნკუთვნილი ხის სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია - 27.8 ათასი ლარი (02 01 02)

- მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი გზების ვიდეომეთვალყურეობის კამერების მანტაჟი, სარკეების შეძენა და მონტაჟი (02 01 04) – 43.5 ათასი ლარი

ბ) წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული  კოდი  02 02 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნეგებობის რეაბილიტაცია და ახალი წყალმომარაგების სისტემით უზრუნველყოფა; ასევე საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა  1,816.1 ათასი ლარის ოდენობით.

განხორციელდა შემდეგი პროექტების სამუშაოები:

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ სათხაში წყალსადენი სისტემის სამშენებლო სამუშაოები - 1,766.1 ათასი ლარი (02 02 02)

- საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა  - საექსპერტიზო მომსახურება  - 24.5 ათასი ლარი ( 02 02 02)

- სოფ. დიდი არაქალის საბავშვო ბაღში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა - 25.5 ათასი ლარი (02 02 01)

გ) გარე განათება (პროგრამული  კოდი  02 03)  - 394.8 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქსელის მოვლა - პატრონობა და მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულების დაფარვა.

ასევე 2025 წელს გამოიცვალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურები, მოხდა  ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, საჭიროების შემთხვევაში მათ ჩაანაცვლეს ახლით, აღადგინეს, შეაკეთეს  დაზიანებული სადენები.

დ) მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04)

2025 წელს განხორციელედა შემდეგი სამუშაოები 62.4 ათასი ლარის ოდენობით;

- ქ. ნინოწმინდის პუშკინის ქ. 99 მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია ( 02 04 01) - 60.3 ათასი ლარი

- მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია - საექსპერტიზო მომსახურება - 2.1 ათასი ლარი

ე) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 06)

2025  წელს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები 2,751.8 ათასი ლარის ოდენობით

- 1100 ლიტრიანი ლითონის ნაგვის კონტეინერებისა და ხის სანაგვე ურნების შეძენა - 96.1 ათასი ლარი

- სპორტული დარბაზის  მშენებლობა - საექსპერტიზო მომსახურება - 59.2 ათასი ლარი

- ახალი მომხმარებლის მიერთება (ვაჰან ტერიანის სახლ მუზეუმი) – 7.0 ათასი ლარი

- ახალი მომხმარებლის მიერთება (სოფელ სათხის სკვერისათვის) – 2.0 ათასი ლარი

- ახალი მომხმარებლის მიერტება (სოფ.სათხის საბავშვო ბაღისთვის სამფაზიანი)– 9.7 ათასი ლარი

- ახალი მომხმარებლის მიერთება (ქ. ნინოწმინდის ცენტრალური ხიდის მიმდებარე ახალი  სკვერის ტერიტორიაზე) – 0.8 ათასი ლარი

- ბოძებთან ერთად დროშების შეძენა და მონტაჟი - 13.1 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში პარკებისა და საბავშვო მოედნების სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 22.0 ათასი ლარი

- მაფრთხილებელი შუქურის მზის ენერგიაზე შეძენა და მონტაჟი - 0.8 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. თორიაში სპორტული დარბაზის სამშენებლო სამუშაოები - 243.5 ათასი ლარი

- ქ. ნინოწმინდაში სპორტკომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები - 658.8 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდ არაქალში საბავშვო ბაღის სეპტიკური ორმოს გაწმენდა - 1.0 ათასი ლარი

- სოფ.ეშტიასა და სოფ.ფოკაში სპორტული მოედნების მოწყობა - 85.7 ათასი ლარი

- სოფ.ოროჯალარის კლუბის სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 6.8 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჟდანოვში კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 42.0 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. განძაში საბავშვო გასართობი მოედნის მოწყობა - 18.3 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელი სათხის სკოლის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა - 142.8 ათასი ლარი

- ქ.ნინოწმინდის #1 სასაფლაოს დახმარე შენობის რეაბილიტაცია - 3.4 ათასი ლარი

- სოფ.ყაურმის რიტუალური სახლის გალესვა - 6.0 ათასი ლარი

- ქ. ნინოწმინდაში, კარლ მარქსის ქუჩაზე საბავშვო მოედნის მოწყობის სამუშაოები - 47.5 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფოკაში საბავშვო მოედნის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 48.9 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფოკაში კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 128.5 ათასი ლარი

- ს.ფოკის რიტუალური სახლის სეპტიკური ორმოს გაწმენდა - 1.0 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. სამების საბავშვო მოედნის ტერიტორიის კეთილმოწყობა - 41.7 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ორლოვკის სასაფლაოსთან ინვენტარის შესანახი ნაგებობის მშენებლობა - 18.9 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ორლოვკის საბავშვო მოედნის ტერიტორიის კეთილმოწყობა - 21.2 ათასი ლარი

- სოფ.ჯიგრაშენის საბავშვო მოედნების კეთილმოწყობა - 25.3 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. მამწვარის საბავშვო მოედნის ტერიტორიის კეთილმოწყობა - 29.9 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. უჩმანაში სპორტული დარბაზის სამშენებლო სამუშაოები - 135.7 ათასი ლარი

- ქალაქ ნინოწმინდაში ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მშენებლობა - 295.5 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვლადიმიროვკის კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 16.6 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. გორელოვკის საბავშვო მოედნის ტერიტორიის კეთილმოწყობა - 51.0 ათასი ლარი

- ქ. ნინოწმინდაში, ჭოჭაშენის უბანში ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი - 31.8 ათასი ლარი

- ნინოწმინდაში, ნორაშენის უბანში ფანჩატურის სამშენებლო სამუშაოები - 42.1 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. კათნატუში მინი სპორტული მოედნის სამშენებლო სამუშაოები - 105.0 ათასი ლარი

- სოფ. დიდი გონდრიო-პატარა გონდრიო დამაკავშირებელ გზაზე ხიდის რეაბილიტაცია - 9.0 ათასი ლარი

- ქ. ნინოწმინდაში, ერევნის ქუჩაზე მდებარე საბავშვო ბაღის ტერიტორიის კეთილმოწყობა - 62.7 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდი გონდრიოს საბავშვო ბაღში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - 10.6 ათასი ლარი

- სოფ. სათხის, სოფ სპასოვკისა და სოფ. ფოკის არალეგალური ნაგავსაყრელების დახურვის სამუშაოები - 16.0 ათასი ლარი

- ქ. ნინოწმინდაში, სომხეთის ქუჩის მიმდებარედ საბავშვო მოედნის მოწყობის სამუშაოები -85.2 ათასი ლარი

- სოფ. პატარა ხანჩალში მინი სპორტული მოედნის სამშენებლო სამუშაოები - 109.9 ათასი ლარი

ვ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული  კოდი   02 07)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა  სოფლის მოსახლეობის საჭიროებისამებრ მოთხოვნილი სამუშაოები 579.3 ათასი ლარის ოდენობით;

- სოფ. დიდ ხანჩალში ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 19.1 ათასი ლარი

- სოფ. დიდ ხანჩალში სპორტდარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 7.9 ათასი ლარი

- სოფ. პატარა ხანჩალის საბავშვო მოედნის მშენებლობა - 39.7 ათასი ლარი

- სოფ. კათნატუს სანიაღვრე არხის სამშენებლო სამუშაოები- 9.2 ათასი ლარი

- სოფ. ეფრემოვკაში მინი სტადიონის სამშენებლო სამუშაოები - 25.3 ათასი ლარი

- სოფ. ეშტიაში სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები - 3.7 ათასი ლარი

- სოფ. ეშტიის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია - 5.8 ათასი ლარი

- სოფ. ეშტიის სპორტდარბაზის სახურავის რეაბილიტაცია -19.2 ათასი ლარი

- სოფ. ოროჯალარში სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 14.2 ათასი ლარი

- სოფ. პატარა არაქალის სატუმბო სადგურისთვის წყლის ტუმბოს (55 კვტ) შეძენა - 16.5 ათასი ლარი

- სოფ. პატარა არაქალის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის შემოღობვა - 4.5 ათასი ლარი

- სოფ. დიდ არაქალში სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 21.8 ათასი ლარი

- სოფ. დიდ არაქალის სასაფლაოს კეთილმოწყობა  - 1.4 ათასი ლარი

- სოფ. საღამოში შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოები -9.3 ათასი ლარი

- სოფ. განძაში ხალი სასაფლაოს შემოღობვა და სასაფლაოსთან ივენტარის შესანახი ნაგებობის მშენებლობა -38.6 ათასი ლარი

- სოფ. გორელოვკაში დამბის სამშენებლო სამუშაოები  - 11.1 ათასი ლარი

- სოფ. გორელოვკაში სპორტდარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 7.2 ათასი ლარი

- სოფ. ჯიგრაშენში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები -20.0 ათასი ლარი

- სოფ. ჯიგრაშენის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია - 4.5 ათასი ლარი

- სოფ. სამებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები - 8.5 ათასი ლარი

- სოფ. პატარა გონდრიოში პირუტყვისთვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები - 6.9 ათასი ლარი

- სოფ. პატარა გონდრიოში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 7.1 ათასი ლარი

- სოფ. დიდ გონდრიოში სასაფლაოს შემოღობვა -15.5 ათასი ლარი

- სოფ. თორიაში საბავშვო მოედნის კეთილმოწყობა -29.3 ათასი ლარი

- სოფ. როდიონოვკაში შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოები -1.6 ათასი ლარი

- სოფ. როდიონოვკაში სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები 3.5 ათასი ლარი

- სოფ. როდიონოვკის სპორტდარბაზის რეაბილიტაცია - 6.0 ათასი ლარი

- სოფ. პატარა ხორენიაში შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოები - 6.5 ათასი ლარი

- სოფ. პატარა ხორენიის სპორტდარბაზის საპირფარეშოს მშენებლობა-რეაბილიტაცია 1.8 ათასი ლარი

- სოფ. ორლოვკაში შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოები - 9.7 ათასი ლარი

- სოფ. მამწვარაში შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოები -12.9 ათასი ლარი

- სოფ. ვლადიმიროვკაში შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოები - 8.1 ათასი ლარი

- სოფ. ყაურმის სპორტდარბაზში გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები -22.5 ათასი ლარი

- სოფ. ფოკაში პირუტყვის სასმელი წყლის ლოკაციის გაწმენდა -2.0 ათასი ლარი

- სოფ. ფოკაში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა - 14.5 ათასი ლარი

- სოფ. ფოკის შიდა გზების  რეაბილიტაცია - 10.0 ათასი ლარი

- სოფ. ფოკის ძველი ხიდის რეაბილიტაცია 5.9 ათასი ლარი

- სოფ. ყულალისის პირუტყვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა - 16.0 ათასი ლარი

- სოფ. სპასოვკის პირუტყვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა - 11.7 ათასი ლარი

- სოფ. დილიფის სანიაღვრე არხების მოწყობა - 20.0 ათასი ლარი

- სოფ. სათხაში ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და გზისპირა გასამაგრებელი (საყრდენი) კედლის მოწყობა - 32.3 ათასი ლარი

- სოფ. უჩმანაში საბავშვო მოედნის მოწყობა - 11.0 ათასი ლარი

- სოფ. ტამბოვკის სპორტდარბაზის რეაბილიტაცია - 15.0 ათასი ლარი

- სოფ. ჟდანოვის სპორტდარბაზის მშენობლობა -21.8 ათასი ლარი

ზ)    საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული  კოდი   02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდა საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე ,მოხდა პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით (119.4 ათასი ლარი).

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული  კოდი   03 00)

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 578.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის( 634.0) 91.3 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 541.0 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა და განვითარება დაფინანსდა 37.6 ათასი ლარით.

| პროგრამული კოდი | პროგრამის დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 634.0 | 578.6 | 91.3 |
| 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 594.0 | 541.0 | 91.1 |
| 03 03 | მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება | 40.0 | 37.6 | 94.0 |

ა) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (03 01)

საზოგადოებისათვის ეკოლოგიურად სუფთა , კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნისთვის ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდა  ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი.  სამუშაოები განხორციელდა მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: სათხა,დიდი არაქალი,პატარა არაქალი,ოროჯალარი, განძა, ფოგა,ტამბოვკა რადიონოვკა  ვლადიმიროვკა ,დიდი კონდრიო, პატარა გონდრიო, დილიფი,ყულალის,მამწვარა, ყაურმა,ეშტია, თორია, უჩმანა,დიდი ხანჩალი,პატარა ხანჩალი, კათნატუ, გორელოვკა,სპასოვკა,ეფრემოვკა  ჟდანოვაკან , ორლოვკა,სამება,ჯიგრაშენი და პატარა ხორენია.შეგროვებული ნარჩენები გადის ჯიგრაშენის  ნაგავსაყრელებზე.პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 40 მ/კუბ ნარჩენი.

ბ) მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა როგორც ერთწლიანი , ასევე მრავალწლიანი ნარგავებისა და ყვავილების შესყიდვა, რომლებიც შემდგომ დაირგო ქალაქის სკვერებში, პარკებში, გაზონებზე და სხვა. წლის განმავლობაში მოხდა ახალი და არსებული ნარგავების  მოვლა-პატრონობა, მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა,  ნიადაგის გაფხვიერება, ხეების შეთეთრება ჩამქრალი კირით. განხორციელდა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2025  წლის განმავლობაში დაფინანსდა 3,104.2 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 4,328.2 ათასი ლარის  71.7 პროცენტია. აღნიშნული თანხით დაფინანსდა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება ა(ა)იპ ნინოწმინდის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 2,684.0 ათასი ლარით, სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია/მშენებლობა 420.3 ათასი ლარით.

| პროგრამული კოდი | პროგრამის დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 00 | განათლება | 4,328.2 | 3,104.2 | 71.7 |
| 04 03 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია/მშენებლობა | 1,443.5 | 420.3 | 29.1 |
| 04 04 | ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 2,884.7 | 2,684.0 | 93.0 |

სკოლების რეაბილიტაცია/მშენებლობის გეგმა ნაწილობრივ შესრულდა, ვინაიდან ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ყულალისისა და სოფ. ოროჯალარის საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის გამოცხადებულ ტენდერებში გამარჯვებულ კომპანიასთან (შპს „ენერჯი+“) გაფორმებული ხელშეკრულება ცალმხრივად შეწყდა მასზე ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო, რის შედეგადაც დაწყებულია დაკისრებულია პირგასამტეხლო.

ა) სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია/მშენებლობა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა  შემდეგი  სამუშაოები 420.3 ათასი ლარის ოდენობით;

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელი ყულალისის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 70.1 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელი ოროჯალარის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 79.1 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების საჭიროებებისათვის საწვავი ბრიკეტების შეძენა - 88.0 ათასი ლარი

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელი პატარა არაქალის საჯარო სკოლისთვის გათბობის ქვაბისა და საცირკულაციო ტუმბოს შეძენა -მონტაჟის სამუშაოები - 9.8 ათასი ლარი

- ქ. ნინოწმინდის № მე-4 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 173.3 ათასი ლარი

ბ) ა(ა)იპ ნინოწმინდის საბავშვო ბაღების გაერთიანება(პროგრამული  კოდი  04 04) – 2,684.0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2025 წელს ნინოწმინდის  ბაგა-ბაღებში  სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვით შექმნეს/ გაუმჯობესეს სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემო, დასაქმებული პერსონალისთვის შესაბამისი სამუშაო პირობები, გაუმჯობესდა მატერიალურ -ტექნიკური ბაზა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 17 სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულებაში რეგისტრირებულია 915 აღსაზრდელი.  დაფინანსდა აღსაზრდელთა კვება .

5) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე  გაწეული იქნა 1,557.8 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 1,687.4 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 92.3 პროცენტი. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 542.0 ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას - 729.4 ათასი ლარი, ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობას 80.0 ათასი ლარი, ტრადიციული და კალენდარული დღესაწაულების ღონისძიებები-54.8 ათასი ლარი, საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 11.4 ათასი ლარი, გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა- 12.9 ათასი ლარი, რელიგია - 127.2  ათასი ლარი.

| პროგრამული კოდი | პროგრამის დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 1,687.4 | 1,557.8 | 92.3 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 596.0 | 542.0 | 90.9 |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა | 596.0 | 542.0 | 90.9 |
| 05 01 01 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 172.0 | 139.8 | 81.3 |
| 05 01 01 02 | ა(ა) იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება ნინოწმინდის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 424.0 | 402.2 | 94.9 |
| 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 780.5 | 729.4 | 93.5 |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 780.5 | 729.4 | 93.5 |
| 05 02 01 01 | ა (ა) იპ-ნინოწმინდის კულტურის ცენტრი | 191.5 | 181.6 | 94.8 |
| 05 02 01 02 | ა (ა) იპ-ნინოწმინდის მთავარი ბიბლიოთეკა | 121.3 | 117.2 | 96.6 |
| 05 02 01 03 | ა (ა) იპ-ნინოწმინდის სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულება | 80.7 | 68.4 | 84.8 |
| 05 02 01 04 | ა (ა) იპ-ნინოწმინდის სამუსიკო სკოლა | 250.0 | 231.6 | 92.6 |
| 05 02 01 05 | ა (ა) იპ-ნინოწმინდის ვაჰან ტერიანის სახელე-მუზეუმი | 49.2 | 45.8 | 93.1 |
| 05 02 01 06 | ა (ა) იპ-ნინოწმინდის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი | 40.0 | 38.4 | 96.0 |
| 05 02 01 07 | ა (ა) იპ-ნინოწმინდის მუნიციპალური გაზეთი არშალუის | 47.8 | 46.4 | 97.1 |
| 05 03 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 80.0 | 80.0 | 100 |
| 05 04 | ტრადიციული და კალენდარული დღესაწაულების ღონისძიებები | 63.0 | 54.8 | 87.0 |
| 05.05 | საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 16.0 | 11.4 | 71.3 |
| 05 06 | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა | 15.9 | 12.9 | 81.1 |
| 05 07 | რელიგია | 136.0 | 127.2 | 93.5 |

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული  კოდი  05 01)

პროგრამის ფარგლებში სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ჭიდაობა, ფეხბურთი, ფრენბურთი, კალათბურთი, , რაგბი) ჩატარებელ რაიონულ და საქალაქთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა მიიღეს რაიონის ახალგაზრდებმა

სპორტული ღონისძიებები  (პროგრამული  კოდი  05 01 01 01)

სპორტული  ღონისძიებისათვის  დაიხარჯა   139.8 ლარი, შემდეგი მიმართულებებით:

- ა(ა)იპ სიცილის ლიგა - 5.0 ათასი ლარი

- კლუბ ,,ტაო’’  (რაგბი) – 80.0 ათასი ლარი

- ჭიდაობა - 6.8 ათასი ლარი

- ფეხბურთი - 3.9 ათასი ლარი

- ა(ა)იპ 5*5 ფეხბურთის ფედერაცია- 5.0 ათასი ლარი

- ა(ა)იპ 7*7 ფეხბურთის ასოციაცია - 1.5 ათასი ლარი

- მაგიდის ჩოგბურთი -14.3 ათასი ლარი

- ჯეოსპორტი - 0.9 ათასი ლარი

- სპორტული ინვენტარი/ მომსახურება - 8.9 ათასი ლარი

- სატრანსპორტო ხარჯი - 11.8 ათასი ლარი

- ფრენბურთი - 1.1 ათასი ლარი

- კალათბურთი (ოლიმპიადა) -0.3 ათაის ლარი

- ფეხბურთი (ოლიმპიადა) - 0.3 ათასი ლარი

ბ)  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა (ა) იპ-ნინოწმინდის  კულტურის ცენტრი,  ა (ა) იპ-ნინოწმინდის  მთავარი ბიბლიოთეკა, ა (ა) იპ-ნინოწმინდის სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულება, ა(ა) იპ-ნინოწმინდის  სამუსიკო სკოლა,  ა (ა) იპ-ნინოწმინდის  ვაჰან ტერიანის სახელე-მუზეუმი, ა (ა) იპ-ნინოწმინდის  მხარეთმცოდნეობის  მუზეუმი, ა (ა) იპ-ნინოწმინდის  მუნიციპალური გაზეთი ,,არშალუისი,,

პროგრამის დაფინანსებამ ხელი შეუწყო მუნიციპალიტეტში კულტურის სფეროს განვითარებას,  კულტურული მემკვიდრეობის შენაჩუნებასა, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის , განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობის  ჩართულობის ზრდას და დაინტერესებას კულტურის სფეროს მიმართ, მათი ცნობიერების ამაღლებას.

გ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული  კოდი  05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა პრესა და ადგილობრივი ტელევიზია,სატელევიზიო გადაცემა , რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ცნობიერებას.

დ) ტრადიციული და კალენდარული დღესაწაულების ღონისძიებები (პროგრამული  კოდი  05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2025 წელს განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება და სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა, ასევე საახალწლო გაფორმებისათვის გასანათებელი მოწყობილობების, დეკორაციების შეძენა, რისთვისაც დაიხარჯა თანხა 54.8 ათასლი ლარის ოდენობით;

- სომხური ნამცხვარი "ქადის" ფესტივალი

- დედა ენის- ქართული ენის დღე

- მუზეუმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება

- საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

- ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

- სახალხო დღესასწაული ნინოობა-2025

- ქ. ნინოწმინდის დღისადმი მიძვნილი ღონისძიება

- ვ. ჰოვსეფიანის პოეზიის დღე

- ვ. ტერიანის პოეზიის ტრადიციული დღეები ს. განძაში

- " ნინოწმინდაობა" ( ქალაქის საზეიმო გაფორმება, სხვადასხვა გამოფენების ორგანიზება, კულტურულ და სპორტულ ღონისზიებებში აქტიერ მონაწილეთა დაჯილდოება, საპატიო სტუმრების გამასპინძლება)

- ილია ჭავჭავაძის პოეზიის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება

- საახალწლო და საშობაო ღონისძიებები

ე) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშწყობა (პროგრამული  კოდი  05 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა მუნიციპალიტეტში ჩატარებული სხვადსხვა ღონისძიებები, რამაც ხელი შეუწყო მუნიციპალიტეტში კულტურის სფეროს განვითარებას.  კულტურული მემკვიდრეობის შენაჩუნებასა, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის , განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობის  ჩართულობის ზრდას და დაინტერესებას კულტურის სფეროს მიმართ, მათი ცნობიერების ამაღლებას.

- თოვლიანი ფიგურების კონკურს -ფესტივალი "ზღაპრების გმირები თოვლში"

- საზეიმო ღონისძიება -მხატვრების ნახატების გამოფენა(გამოფენა ეძღვნება საქართველოს დედის დღეს და ქალთა საერთშორისო

- ცეკვის ფესტივალი

- ოჯახის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ღონისძიებები

- ,,ერთი დღეს სოფელში“ თემაზე ვიდეორგოლების კონკურსი საჯარო სკოლების მოსწავლეთა შორის

- ღონისძიება თემაზე ,,აირჩიე შენი პროფესი სწორად’’

- მუნიციპალური ახალგაზრდული აქცია " ისტორიულ და კულტურულ ძეგლთა გასუფთავებისა და კეთილმოწყობის კვირა"

- მასწავლებელთა დღესთან დაკავშირებული ღონისძიებები

- ღონისძიება თემაზე ,, ჩემი სკოლის ისტორია’’

გენდერული თანასწორობის  ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 06)

პროგრამის ფარგლებში მოხდა სხვადასხვა კვლევების, საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებების ჩატარება, რომლებიც მიმართულია გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელებისა და გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისათვის.

პროგრამის ფარგლებში მესამე კვარტალში დაფინანსდა მუნიციპალიტეტში ჩატარებული სხვადსხვა ღონისძიებები, მათ შორის:

- ქალთა საერთაშორისო დღე; მრავალშვილიან დედებთან შეხვედრა

- კოკურსის მუნიციპალური ეტაპი ,, საქართველო ჩემი სამშობლოა''

- დედამიწის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ღონისძიებები

- პრესის თავისუფლების დღესთნ დაკავშირებით ქალთა ჟურნალისტებთან შეხვედრა

- ახალგაზრდა წყვილებთან შეხვედრა

- ,,საქართველო ჩემი სამშობლოა'' თემაზე კონკურსში გამარჯვებულებისთვის ექსკურსიის ორგანიზება

- მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდა ქალებთან შეხვედრა

- სკოლის აქტივისტების გაცნობა ადგილობრივ ისტორიულ ძეგლებთან

- სოფლების მცხოვრებ ქალთა საერთაშორისო დღისადმი შეხვედრის ორგანიზება

- მშვიდობისათვის ქალთა ბრძოლის საერთაშორისო დღის მიძღვნილი კონკურსი ,, არასდროს არ იყოს ომი'' თემაზე

- სომხური და ქართული ნაციონალური სამზარეულოს ფესტივალი

- კონკურსი თემაზე ,,არა ძალადობას“

- სხვადასხვა პროფესიის წარმატებულ ქალებთან შეხვედრა

ვ) რელიგია (პროგრამული  კოდი  05 07)

პროგრამის ფარგლებში მცირე სარეაბილიტაციო სამმუშაოები განხორციელდა ეკლესია მონასტრებსა და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე, მათი გამართული ფუნქციონირებისათვის  მოხდა ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა

6) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა  84.9 %-ით (გეგმა 1,755.3 ათასი, ფაქტი 1,491.1 ათასი ლარი). მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 205.1 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 1,286.0 ათასი ლარი.

| პროგრამული კოდი | პროგრამის დასახელება | გეგმა | ფაქტი | პროცენტი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1,755.3 | 1,491.1 | 84.9 |
| 06 01 | ჯანმთელობის დაცვა | 215.9 | 205.1 | 95.0 |
| 06 01 01 | ა(ა)იპ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური | 215.9 | 205.1 | 95.0 |
| 06 01 02 | ხალი Covid-19 ინფექციის მართვისათვის გასატარებელი ღონისძიებები |  |  |  |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 1,539.4 | 1,286.0 | 83.5 |
| 06 02 01 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის ხარჯები | 850.4 | 801.8 | 94.3 |
| 06 02 02 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ორმხრივად და ცალმხრივად ობოლ ბავშვთა ოჯახებს და მრავალწევრიან სოციალურად დაუცველ ოჯახებს | 125.0 | 85.6 | 68.5 |
| 06 02 03 | შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიზიარიართა დახმარება | 90.0 | 62.9 | 69.9 |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები | 5.0 | 0.5 | 10.0 |
| 06 02 05 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 150.0 | 131.2 | 87.5 |
| 06 02 06 | მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა | 20.0 | 10.0 | 50.0 |
| 06 02 07 | გაჭირვებული ოჯახებისათვის საწვავის შეძენა | 75.0 | 40.2 | 53.6 |
| 06 02 08 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაჭირვებული ოჯახებისათვის | 211.5 | 144.7 | 68.4 |
| 06 02 09 | ვეტერანებისათვის ფინანსური დახმარება | 12.5 | 9.0 | 72.0 |

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული  კოდი  06 01)

პროგრამის მიხედვით განხორციელდა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსულობების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა, ასევე სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების კონტროლი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ შესაბამის ობიექტებზე.

მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით  უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

| N | პროგრამის დასახელება | ბენეფიციარი | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის ხარჯები | 1488 | მათ შორის: 24 სარეზერვო ფონდიდან |
| 2 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ორმხრივად და ცალმხრივად ობოლ ბავშვთა ოჯახებს და მრავალწევრიან სოციალურად დაუცველ ოჯახებს | 189 |  |
| 3 | შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიზიარიართა დახმარება | 579 |  |
| 4 | მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები | 1 |  |
| 5 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 320 |  |
| 6 | მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა | 32 |  |
| 7 | გაჭირვებული ოჯახებისათვის საწვავის შეძენა | 167 |  |
| 8 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაჭირვებული ოჯახებისათვის | 704 | მათ შორის: 24 სარეზერვო ფონდიდან |
| 9 | ვეტერანებისათვის ფინანსური დახმარება | 71 |  |

IV თავი. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულოი ა(ა)იპ-ების 2025 წლის ბიუჯეტების შესრულება

| ა(ა)იპ-ნინოწმინდის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (04 04) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | სულ წლის გეგმა | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | სულ წლის ფაქტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 203 |  |  | 203 |  |  |
| შემოსავლები | 2,884.7 |  | 2,884.7 | 2,684.0 |  | 2,684.0 |
| დაფინანსება ადგილობრ. ბიუჯეტიდან | 2,884.7 |  | 2,884.7 | 2,684.0 |  | 2,684.0 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები | 2,884.7 |  | 2,884.7 | 2,684.0 |  | 2,684.0 |
| ხარჯები | 2,849.4 |  | 2,849.4 | 2,651.4 |  | 2,651.4 |
| ხელფასი | 2,169.7 |  | 2,169.7 | 2,043.6 |  | 2,043.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 679.7 |  | 679.7 | 607.8 |  | 607.8 |
| პროცენტი |  |  |  |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  |  |  |
| სოც. უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.3 |  | 35.3 | 32.6 |  | 32.6 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |  |  |  |

| ა(ა)იპ ნინოწმინდის სამუსიკო სკოლა (05 02 01 04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება |  | სულ წლის გეგმა |  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები |  |  | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  | სულ წლის ფაქტი |  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები |  |  |  |  | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შემოსავლები |  | 289.8 |  |  | 39.8 |  |  | 250.0 |  |  |  | 250.6 |  |  | 19.0 |  |  |  |  | 231.6 |  |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან |  | 250.0 |  |  |  |  |  | 250.0 |  |  |  | 231.6 |  |  |  |  |  |  |  | 231.6 |  |
| სხვა შემოსავლები |  | 39.8 |  |  | 39.8 |  |  |  |  |  |  | 19.0 |  |  | 19.0 |  |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები |  | 289.8 |  |  | 39.8 |  |  | 250.0 |  |  |  | 250.6 |  |  | 19.0 |  |  |  |  | 231.6 |  |
| ხარჯები |  | 278.2 |  |  | 28.2 |  |  | 250.0 |  |  |  | 247.8 |  |  | 16.2 |  |  |  |  | 231.6 |  |
| ხელფასი |  | 215.9 |  |  | 3.5 |  |  | 216.0 |  |  |  | 215.9 |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 213.6 |  |
| საქონელი და მომსახურება |  | 58.7 |  |  | 24.7 |  |  | 34.0 |  |  |  | 31.9 |  |  | 13.9 |  |  |  |  | 18.0 |  |
| პროცენტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ააიპ-ნინოწმინდის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი (06 01 01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  | სულ წლის გეგმა |  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები |  |  | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  | სულ წლის ფაქტი |  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები |  |  |  |  | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შემოსავლები |  | 218.9 |  |  | 3.0 |  |  | 215.9 |  |  |  | 208.1 |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 205.1 |  |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან |  | 215.9 |  |  |  |  |  | 215.9 |  |  |  | 205.1 |  |  |  |  |  |  |  | 205.1 |  |
| სხვა შემოსავლები |  | 3.0 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები |  | 218.9 |  |  | 3.0 |  |  | 215.9 |  |  |  | 208.1 |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 205.1 |  |
| ხარჯები |  | 218.9 |  |  | 3.0 |  |  | 215.9 |  |  |  | 208.1 |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 205.1 |  |
| ხელფასი |  | 186.8 |  |  | 1.8 |  |  | 185.0 |  |  |  | 177.8 |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 176.0 |  |
| საქონელი და მომსახურება |  | 32.1 |  |  | 1.2 |  |  | 30.9 |  |  |  | 30.3 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 29.1 |  |
| პროცენტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ააიპ-კომუნალური კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  | სულ წლის გეგმა |  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები |  |  |  | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  | სულ წლის ფაქტი |  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები |  | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შემოსავლები |  |  |  | 777.4 |  |  |  |  |  |  | 777.4 |  |  |  | 707.7 |  |  |  |  | 707.7 |  |  |  |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან |  |  |  | 777.4 |  |  |  |  |  |  | 777.4 |  |  |  | 707.7 |  |  |  |  | 707.7 |  |  |  |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები |  |  |  | 777.4 |  |  |  |  |  |  | 777.4 |  |  |  | 707.7 |  |  |  |  | 707.7 |  |  |  |
| ხარჯები |  |  |  | 776.7 |  |  |  |  |  |  | 776.7 |  |  |  | 707.1 |  |  |  |  | 707.1 |  |  |  |
| ხელფასი |  |  |  | 502.4 |  |  |  |  |  |  | 502.4 |  |  |  | 441.8 |  |  |  |  | 441.8 |  |  |  |
| საქონელი და მომსახურება |  |  |  | 274.3 |  |  |  |  |  |  | 274.3 |  |  |  | 265.3 |  |  |  |  | 265.3 |  |  |  |
| პროცენტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ააიპ-ნინოწმინდის კულტურის ცენტრი(05 02 01 01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | სულ წლის გეგმა |  |  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები |  |  |  | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  | სულ წლის ფაქტი |  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები |  |  |  | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შემოსავლები | 231.5 |  |  |  | 40.0 |  |  |  | 191.5 |  |  |  | 198.6 |  |  | 17.0 |  |  |  | 181.6 |  |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან | 191.5 |  |  |  |  |  |  |  | 191.5 |  |  |  | 181.6 |  |  |  |  |  |  | 181.6 |  |
| სხვა შემოსავლები | 40.0 |  |  |  | 40.0 |  |  |  |  |  |  |  | 17.0 |  |  | 17.0 |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები | 231.5 |  |  |  | 40.0 |  |  |  | 191.5 |  |  |  | 198.6 |  |  | 17.0 |  |  |  | 181.6 |  |
| ხარჯები | 231.5 |  |  |  | 40.0 |  |  |  | 191.5 |  |  |  | 198.6 |  |  | 17.0 |  |  |  | 181.6 |  |
| ხელფასი | 185.5 |  |  |  | 23.5 |  |  |  | 162.0 |  |  |  | 167.9 |  |  | 15.4 |  |  |  | 152.5 |  |
| საქონელი და მომსახურება | 44.0 |  |  |  | 14.5 |  |  |  | 29.5 |  |  |  | 30.4 |  |  | 1.3 |  |  |  | 29.1 |  |
| პროცენტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 2.0 |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ააიპ-ნინოწმინდის სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულება(05 02 01 03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  | სულ წლის გეგმა |  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები |  |  |  | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  | სულ წლის ფაქტი |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| შემოსავლები |  |  |  | 80.7 |  |  |  |  |  |  | 80.7 |  |  |  |  |  |  | 68.4 |  |  | 68.4 |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან |  |  |  | 80.7 |  |  |  |  |  |  | 80.7 |  |  |  |  |  |  | 68.4 |  |  | 68.4 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები |  |  |  | 80.7 |  |  |  |  |  |  | 80.7 |  |  |  |  |  |  | 68.4 |  |  | 68.4 |
| ხარჯები |  |  |  | 80.7 |  |  |  |  |  |  | 80.7 |  |  |  |  |  |  | 68.4 |  |  | 68.4 |
| ხელფასი |  |  |  | 63.3 |  |  |  |  |  |  | 63.3 |  |  |  |  |  |  | 63.3 |  |  | 63.3 |
| საქონელი და მომსახურება |  |  |  | 17.4 |  |  |  |  |  |  | 17.4 |  |  |  |  |  |  | 5.1 |  |  | 5.1 |
| პროცენტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ააიპ მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი(05 02 01 06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება |  |  | სულ წლის გეგმა |  |  |  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები |  |  | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  | სულ წლის ფაქტი |  |  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები |  |  |  |  | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შემოსავლები |  |  | 40.0 |  |  |  |  |  |  |  | 40.0 |  |  |  | 38.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.4 |  |  |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან |  |  | 40.0 |  |  |  |  |  |  |  | 40.0 |  |  |  | 38.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.4 |  |  |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები |  |  | 40.0 |  |  |  |  |  |  |  | 40.0 |  |  |  | 38.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.4 |  |  |
| ხარჯები |  |  | 39.3 |  |  |  |  |  |  |  | 39.3 |  |  |  | 37.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.7 |  |  |
| ხელფასი |  |  | 35.9 |  |  |  |  |  |  |  | 35.9 |  |  |  | 34.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.3 |  |  |
| საქონელი და მომსახურება |  |  | 3.4 |  |  |  |  |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.7 |  |  |
| პროცენტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| ააიპ- ვაჰან ტერიანის სახლ-მუზეუმი(05 02 01 05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  | სულ წლის გეგმა |  |  |  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები |  |  | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  | სულ წლის ფაქტი |  |  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები |  |  |  |  | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შემოსავლები |  |  | 52.8 |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 49.2 |  |  |  | 46.4 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 45.8 |  |  |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან |  |  | 49.2 |  |  |  |  |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 45.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.8 |  |  |
| სხვა შემოსავლები |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები |  |  | 52.8 |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 49.2 |  |  |  | 46.4 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 45.8 |  |  |
| ხარჯები |  |  | 45.7 |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 42.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.6 |  |  |
| ხელფასი |  |  | 38.0 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | 36.9 |  |  |  | 35.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.9 |  |  |
| საქონელი და მომსახურება |  |  | 7.7 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 5.8 |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 4.7 |  |  |
| პროცენტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  | 7.1 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 6.5 |  |  |  | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2 |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| ააიპ-სკოლისგარეშე საგანმაანათლებლო დაწესებულება ნინოწმინდის კომპლექსური სასპორტო სკოლა(05 01 01 02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  | სულ წლის გეგმა |  |  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები |  |  |  | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  | სულ წლის ფაქტი |  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები |  |  |  | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შემოსავლები |  |  |  |  |  | 424.0 |  |  |  |  |  |  |  | 424.0 |  |  |  | 402.2 |  |  |  |  |  |  | 402.2 |  |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან |  |  |  |  |  | 424.0 |  |  |  |  |  |  |  | 424.0 |  |  |  | 402.2 |  |  |  |  |  |  | 402.2 |  |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები |  |  |  |  |  | 424.0 |  |  |  |  |  |  |  | 424.0 |  |  |  | 402.2 |  |  |  |  |  |  | 402.2 |  |
| ხარჯები |  |  |  |  |  | 420.0 |  |  |  |  |  |  |  | 420.0 |  |  |  | 398.3 |  |  |  |  |  |  | 398.3 |  |
| ხელფასი |  |  |  |  |  | 260.5 |  |  |  |  |  |  |  | 260.5 |  |  |  | 248.8 |  |  |  |  |  |  | 248.8 |  |
| საქონელი და მომსახურება |  |  |  |  |  | 159.5 |  |  |  |  |  |  |  | 159.5 |  |  |  | 149.5 |  |  |  |  |  |  | 149.5 |  |
| პროცენტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  | 3.9 |  |  |  |  |  |  | 3.9 |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ააიპ-ნინოწმინდის მთავარი ბიბლიოთეკა(05 02 01 02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  | სულ წლის გეგმა |  |  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები |  |  |  | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  | სულ წლის ფაქტი |  |  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები |  |  | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შემოსულობები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შემოსავლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები |  |  |  | 121.3 |  |  |  |  |  |  |  | 121.3 |  |  | 117.2 |  |  |  |  |  |  | 117.2 |  |  |  |
| ხარჯები |  |  |  | 119.4 |  |  |  |  |  |  |  | 119.4 |  |  | 115.4 |  |  |  |  |  |  | 115.4 |  |  |  |
| ხელფასი |  |  |  | 117.4 |  |  |  |  |  |  |  | 117.4 |  |  | 113.7 |  |  |  |  |  |  | 113.7 |  |  |  |
| საქონელი და მომსახურება |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  | 1.7 |  |  |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |
| პროცენტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ააიპ-ნინოწმინდის მუნიციპალური გაზეთი ,,არშალუის“(05 02 01 07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  | სულ წლის გეგმა |  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები |  |  |  |  | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  |  | სულ წლის ფაქტი |  |  |  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები |  |  |  | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შემოსავლები |  | 56.8 |  |  | 9.0 |  |  |  |  | 47.8 |  |  |  |  | 52.7 |  |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 46.4 |
| დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან |  | 47.8 |  |  |  |  |  |  |  | 47.8 |  |  |  |  | 46.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.4 |
| სხვა შემოსავლები |  | 9.0 |  |  | 9.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 |  |  |  |  |
| გადასახდელები |  | 56.8 |  |  | 9.0 |  |  |  |  | 47.8 |  |  |  |  | 52.7 |  |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 46.4 |
| ხარჯები |  | 56.8 |  |  | 9.0 |  |  |  |  | 47.8 |  |  |  |  | 52.7 |  |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 46.4 |
| ხელფასი |  | 34.4 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 34.2 |  |  |  |  | 33.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.5 |
| საქონელი და მომსახურება |  | 22.4 |  |  | 8.8 |  |  |  |  | 13.6 |  |  |  |  | 19.2 |  |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 12.9 |
| პროცენტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სუბსიდიები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ვალდებულებების კლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნაშთის ცვლილება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |